## План работ 2012
«Утверждаю»
Директор ООО «Жилищный трест-Лучший дом»
_______________________________________И.Р. Топорова
План работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД
ул. Островского, д. 1Б
Период 01.01.2012 г. по 31.12.2012 года
Общая площадь дома | 5247 кв.м
Финансовый результат по дому на конец 2011 года | 58590 руб
Виды работ | 2012-01-01 | 2012-02-01 | 2012-03-01 | 2012-04-01 | 2012-05-01 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2012-12-01
Работы, выполняемые на внутридомовых инженерных системах многоквартирного дома
Проведение технических осмотров и устранение технических неисправностей в системе вентиляции | bar: 2012-05-01
Проведение технических осмотров и устранение неисправностей текущего характера в системах холодного, горячего водоснабжения и водоотведения | bar: 2012-09-01
Проведение технических осмотров и устранение неисправностей текущего характера электротехнических устройств | bar: 2012-09-01
Гидравлические испытания системы центрального отопления
Регулировка и наладка систем центрального отопления
Аварийное обслуживание внутридомовых сетей | bar: 2012-01-01 to 2012-12-01
Обслуживание внутридомовых газовых сетей
Работы, выполняемые по содержанию мест общего пользования
Вывоз ТБО | bar: 2012-01-01 to 2012-12-01
Дератизация подвала | bar: 2012-01-01 to 2012-12-01
Дезинсекция подвала | 2012-01-01: по мере необходимости
Уборка подвала
Уборка придомовой территории | bar: 2012-01-01 to 2012-12-01
Окос придомовой территории | bar: 2012-06-01 to 2012-09-01
Сдвигание и подметание снега во время снегопада | 2012-01-01: по мере необходимости
Текущий ремонт
Ремонт и прочистка желобов с герметизайцией стыков | bar: 2012-06-01
Ремонт покрытия тротуарной плитки у подъезда | bar: 2012-08-01
Окраска элементов детской площадки, урн | bar: 2012-06-01

## План работ 2011
«Утверждаю»
Директор ООО «Жилищный трест-Лучший дом»
_______________________________________И.Р. Топорова
План работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД
ул. Островского, д. 1Б
Период 01.01.2011 г. по 31.12.2011 года
Общая площадь дома | 5247 кв.м
Виды работ | 2011-01-01 | 2011-02-01 | 2011-03-01 | 2011-04-01 | 2011-05-01 | 2011-06-01 | 2011-07-01 | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2011-11-01 | 2011-12-01
Работы, выполняемые на внутридомовых инженерных системах многоквартирного дома
Проведение технических осмотров и устранение технических неисправностей в системе вентиляции | bar: 2011-04-01
Проведение технических осмотров и устранение неисправностей текущего характера в системах холодного, горячего водоснабжения и водоотведения | bar: 2011-05-01
Проведение технических осмотров и устранение неисправностей текущего характера электротехнических устройств | bar: 2011-05-01
Гидравлические испытания системы центрального отопления
Регулировка и наладка систем центрального отопления
Аварийное обслуживание внутридомовых сетей | bar: 2011-01-01 to 2011-12-01
Обслуживание внутридомовых газовых сетей
Работы, выполняемые по содержанию мест общего пользования
Вывоз ТБО | bar: 2011-01-01 to 2011-12-01
Дератизация подвала | bar: 2011-01-01 to 2011-12-01
Дезинсекция подвала | 2011-01-01: по мере необходимости
Уборка подвала
Уборка придомовой территории | bar: 2011-01-01 to 2011-12-01
Окос придомовой территории | bar: 2011-06-01 to 2011-09-01
Сдвигание и подметание снега во время снегопада | 2011-01-01: по мере необходимости
Текущий ремонт
Ремонт оголовков | bar: 2011-05-01
Ремонт желобов, кровли | bar: 2011-06-01
Устройство противоскользящего покрытия крылец | bar: 2011-08-01
Окраска элементов детской площадки | bar: 2011-04-01

## Отчет по выполнению 2011
«Утверждаю»
Директор ООО «УК ЖКХ»
_______________________________________М.В.Хомутовская
Отчет по выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД
п. Янтарный. ул. Лесная, 2
Период 01.12.2011 г. по 01.10.2012 года
Виды работ | 2012-01-01 | 2012-02-01 | 2012-03-01 | 2012-04-01 | 2012-05-01 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2012-08-01 | 2012-09-01
Работы, выполняемые на внутридомовых инженерных системах многоквартирного дома
Проведение технических осмотров и устранение технических неисправностей в системе вентиляции | bar: 2012-04-01
Проведение технических осмотров и устранение неисправностей текущего характера в системах холодного, горячего водоснабжения и водоотведения | bar: 2012-05-01
Проведение технических осмотров и устранение неисправностей текущего характера электротехнических устройств | bar: 2012-05-01
Гидравлические испытания системы центрального отопления
Регулировка и наладка систем центрального отопления
Аварийное обслуживание внутридомовых сетей | bar: 2012-01-01 to 2012-09-01
Обслуживание внутридомовых газовых сетей
Работы, выполняемые по содержанию мест общего пользования
Вывоз ТБО | bar: 2012-01-01 to 2012-09-01
Дератизация подвала | bar: 2012-01-01 to 2012-09-01
Дезинсекция подвала | 2012-01-01: по мере необходимости
Уборка подвала
Уборка придомовой территории | bar: 2012-01-01 to 2012-09-01
Окос придомовой территории | bar: 2012-06-01 to 2012-09-01
Сдвигание и подметание снега во время снегопада | 2012-01-01: по мере необходимости
Текущий ремонт
Ремонт тротуарной плитки | bar: 2012-05-01
Установка урн | bar: 2012-06-01
Ремонт входных дверей | bar: 2012-03-01
Окраска элементов детской площадки | bar: 2012-05-01